## Лист1
|  | июль | август |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь
Работа | Исполнитель | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
Программирование связи по Wi-Fi | Николай | bar: июль 30
Программирование ввода параметров с экрана | Александр | bar: июль 30
Опрос датчиков с выводом на дисплей | Александр | bar: август 31 to август 32
Передача данных на сервер | Николай | bar: август 31
Опрос АЦП датчиков тока | Николай | bar: август 32
Управление устройствами через релейный модуль | Александр | bar: август 33
Изготовление корпуса для модуля датчиков тока | Анатолий | bar: август 31
Программа управления дефростером | Александр | bar: август 34
Запуск макета дефростера | Александр | bar: август 35
Запуск модуля сбора данных с дефростера | Николай | bar: август 33
Установка датчиков на дефростер | Анатолий | bar: август 32
Разработка электрической схемы дефростера | Александр | bar: август 32 to сентябрь 36
Монтаж контроллера в щит | Анатолий | bar: сентябрь 36
Запуск дефростера | Александр | bar: сентябрь 37